## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - Smart HealthCare
| S1 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2025-03-25
| Planned | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Actual | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart - Smart HealthCare
| S2 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 2025-04-15
| Planned | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
| Actual | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - Smart HealthCare
| S2 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-05-06
| Planned | 27 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
| Actual | 27 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0